## Sayfa1
| Completed Task | Remanining Effort | Ideal Burndown | Remaning Tasks
DAY1 | 1 | 71 | 71 | 72
DAY2 | 1 | 70 | 70 | 72
DAY3 | 0.5 | 69.5 | 69 | 72
DAY4 | 0.5 | 69 | 68 | 72
DAY5 | 1 | 68 | 67 | 72
DAY6 | 0 | 68 | 66 | 72
DAY7 | 3 | 65 | 65 | 68
DAY8 | 0 | 65 | 64 | 68
DAY9 | 0 | 65 | 63 | 68
DAY10 | 0 | 65 | 62 | 68
DAY11 | 0 | 65 | 61 | 68
DAY12 | 0 | 65 | 60 | 68
DAY13 | 1 | 64 | 59 | 68
DAY14 | 0 | 64 | 58 | 65
DAY15 | 3 | 61 | 57 | 65
DAY16 | 1 | 60 | 56 | 65
DAY17 | 0 | 60 | 55 | 65
DAY18 | 0 | 60 | 54 | 65
DAY19 | 1 | 59 | 53 | 64
DAY20 | 0 | 59 | 52 | 64
DAY21 | 0 | 59 | 51 | 64
DAY22 | 0 | 59 | 50 | 64
DAY23 | 0 | 59 | 49 | 64
DAY24 | 0 | 59 | 48 | 64
DAY25 | 1 | 58 | 47 | 64
DAY26 | 1 | 57 | 46 | 64
DAY27 | 0 | 57 | 45 | 64
DAY28 | 0 | 57 | 44 | 64
DAY29 | 1 | 56 | 43 | 61
DAY30 | 1 | 55 | 42 | 61
DAY31 | 0.5 | 54.5 | 41 | 61
DAY32 | 0.5 | 54 | 40 | 61
DAY33 | 1 | 53 | 39 | 59
DAY34 | 0 | 53 | 38 | 59
DAY35 | 0 | 53 | 37 | 59
DAY36 | 0 | 53 | 36 | 59
DAY37 | 2 | 51 | 35 | 57
DAY38 | 1 | 50 | 34 | 56
DAY39 | 1 | 49 | 33 | 56
DAY40 | 1 | 48 | 32 | 56 | 1
DAY41 | 1 | 47 | 31 | 56
DAY42 | 1 | 46 | 30 | 56
DAY43 | 1 | 45 | 29 | 56
DAY44 | 1 | 44 | 28 | 50
DAY45 | 1 | 43 | 27 | 48
DAY46 | 1 | 42 | 26 | 46
DAY47 | 2 | 40 | 25 | 42
DAY48 | 1 | 39 | 24 | 40
DAY49 | 1 | 38 | 23 | 40
DAY50 | 1 | 37 | 22 | 40
DAY51 | 1 | 36 | 21 | 38
DAY52 | 2 | 34 | 20 | 34
DAY53 | 1 | 33 | 19 | 32
DAY54 | 1 | 32 | 18 | 32
DAY55 |  |  | 17
DAY56 |  |  | 16
DAY57 |  |  | 15
DAY58 |  |  | 14
DAY59 |  |  | 13
DAY60 |  |  | 12
DAY61 |  |  | 11
DAY62 |  |  | 10
DAY63 |  |  | 9
DAY64 |  |  | 8
DAY65 |  |  | 7
DAY66 |  |  | 6
DAY67 |  |  | 5
DAY68 |  |  | 4
DAY69 |  |  | 3
DAY70 |  |  | 2
DAY71 |  |  | 1